## 三季度一轮回复用时
2015年三季度设计单位不能及时回复项目通报
项目进度
序号 | 项目名称 | 勘察、设计单位 | 一审意见书发放时间 | 一轮复审接审时间 | 设计回复用时
1 | 连云港市第一人民医院新海新区医院污水处理站（土建）--设备用房04 | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2015-07-07 | 2015-08-19 | 43天
2 | 连云港市第一人民医院新海新区医院污水处理站（土建）--设备用房03 | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2015-07-07 | 2015-08-19 | 43天
3 | 连云港市第一人民医院新海新区医院污水处理站（土建）--设备用房01 | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2015-07-07 | 2015-08-19 | 43天
4 | 香格里拉花园商业二期 窗户变更 | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2015-08-06 | 2015-09-17 | 42天
5 | 香格里拉花园商业二期 外墙保温变更 | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2015-08-06 | 2015-09-17 | 42天
6 | 360万吨/年醇基多联产项目一期甲基丙稀酸甲酯装置工程 污染雨水池与提升泵棚 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 | 2015-07-08 | 2015-08-12 | 35天
7 | 灌云县伊城幼儿园 | 灌南县建筑设计有限公司 | 2015-07-21 | 2015-08-24 | 34天
8 | 中医药-护理实训楼 （暖通） | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 2015-08-10 | 2015-09-10 | 31天
9 | 灌南县百禄镇污水处理厂工程勘察 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2015-07-13 | 2015-08-10 | 28天
10 | 灌南县新集镇污水处理厂工程勘察 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2015-07-13 | 2015-08-10 | 28天
11 | 灌南县 硕项湖自来水厂-净水车间 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 28天
12 | 灌南县 硕项湖自来水厂-水质检测车间 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-07-31 | 2015-08-28 | 28天
13 | 黄川镇中心小学及幼儿园新建工程岩土 | 连云港浩源岩土工程勘察有限公司 | 2015-08-18 | 2015-09-15 | 28天
15 | 市区景区互通连接线-云宿路一标段平山支线（G310-云宿路） | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 2015-08-26 | 2015-09-21 | 26天
16 | 市区景区互通连接线-云宿路一标段主线（G310-经十一路）（2本） | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 2015-08-26 | 2015-09-21 | 26天
17 | 市区景区互通连接线-云宿路二标段主线（经十一路-支四路段）（2本） | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 2015-08-26 | 2015-09-21 | 26天
18 | 市区景区互通连接线-云宿路三标段主线（支四路-核电站段）（2本） | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 2015-08-26 | 2015-09-21 | 26天
19 | 连云港金大置业有限公司 凤凰城B区岩土工程勘察 | 灌南县建筑设计有限公司 | 2015-08-14 | 2015-09-09 | 26天
21 | 翰林公馆10#重审 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 2015-08-14 | 2015-09-08 | 25天
22 | 翰林公馆11#重审 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 2015-08-14 | 2015-09-08 | 25天
23 | 学生太阳能浴室 | 江苏凌翰工程设计有限公司 | 2015-07-31 | 2015-08-24 | 24天
24 | 灌云东城区九年制学校岩土工程勘察 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 2015-08-04 | 2015-08-28 | 24天
25 | 万山城市花园C2-4#地下室（重审） | 连云港世博工程设计研究院有限公司 | 2015-08-25 | 2015-09-18 | 24天

## 二轮回复用时
项目进度
序号 | 项目名称 | 勘察、设计单位 | 一轮复审意见书发放时间 | 二轮复审接审时间 | 二轮回复用时
1 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 综合办公楼 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
2 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 生产办公楼 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
3 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 中央控制室 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
4 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 中心化验室 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
5 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 维修厂房 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
6 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 职工食堂 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
7 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 1#仓库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
8 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 2#仓库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
9 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 3#仓库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
10 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 4#仓库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
11 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 5#仓库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
12 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 6#仓库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
13 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 放射源临时储存库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
14 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 220KV变电所 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
15 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 1#化学品库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
16 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 2#化学品库 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
17 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 SS-1500变电所 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
18 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 SS-1540变电所 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
19 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 SS-1541变电所 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
20 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 SS-1600变电所 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
21 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 泡沫站 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
22 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 冷冻及换热站 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
23 | 斯尔邦石化醇基多联产项目一期工程 消防水泵房 | 中国昆仑工程公司 | 2015-08-14 | 2015-09-25 | 42
26 | 360万吨/年醇基多联产项目一期甲基丙稀酸甲酯装置工程 污染雨水池与提升泵棚 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 | 2015-08-24 | 2015-09-15 | 22
27 | 连云港润普食品配料有限公司 仓库四 | 苏州立诚建筑设计研究院有限公司 | 2015-08-24 | 2015-09-15 | 22
28 | 香格里拉花园26#-29# 外墙保温变更（3） | 江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 | 2015-08-24 | 2015-09-15 | 22
29 | 建设银行东海水晶分理处内装修工程（建筑+水+电） | 江苏凌翰工程设计有限公司 | 2015-08-24 | 2015-09-14 | 21
30 | 灌南 海迪化工科技 办公楼 | 江苏中建工程设计研究院有限公司 | 2015-08-25 | 2015-09-15 | 21
31 | 赣榆县学府名苑二期岩土工程 | 中蓝连海设计研究院 | 2015-08-28 | 2015-09-17 | 20
32 | 灌云县伊城幼儿园 | 灌南县建筑设计有限公司 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 19
33 | 藤花园小区7# | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-09-06 | 2015-09-25 | 19
34 | 藤花园小区12# | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-09-06 | 2015-09-25 | 19
35 | 藤花园小区11# | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-09-06 | 2015-09-25 | 19

## 三轮回复用时
项目进度
序号 | 项目名称 | 勘察、设计单位 | 二轮复审接审时间 | 二轮复审意见书发放时间 | 三轮复审接审时间 | 三轮回复用时
1 | 锦屏磷矿棚户区改造项目工人新村安置小区岩土 | 江苏南京地质工程勘察院 | 2015-08-03 |  | 2015-08-21 | 18天
2 | 连云港润普食品配料有限公司 仓库四 | 苏州立诚建筑设计研究院有限公司 | 2015-09-15 |  | 2015-09-29 | 14天
3 | 金山镇养老服务中心1#楼 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-08-26 |  | 2015-09-07 | 12天
4 | 星海湖壹号综合楼幕墙 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-08-13 |  | 2015-08-24 | 11天
5 | 灌南县粪便处理车间 | 中机国际工程设计研究有限责任公司 | 2015-09-09 |  | 2015-09-16 | 7天
6 | 日曜实业--车间一 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-08-14 |  | 2015-08-19 | 5天
7 | 日曜实业--车间二 | 苏州六度设计研究院有限公司 | 2015-08-14 |  | 2015-08-19 | 5天
8 | 360万吨/年醇基多联产项目一期甲基丙稀酸甲酯装置工程 污染雨水池与提升泵棚 | 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 | 2015-09-15 |  | 2015-09-18 | 3天